## 封面
文件号：MS-002.10W015
MS-002
配置审计报告
编制/日期：
审核/日期：
批准/日期：
杭州三坛医疗科技有限公司

## 配置审计报告_需求基线V1.0
配置审计报告
项目名称： | 骨科手术导航定位系统 |  | 项目阶段： | 二阶-设计开发输入阶段（需求）
项目编号： | MS-002 |  | 项目经理： | 洪洁
审计时间： | 2022-06-20 |  | 审计人： | 吴辉
审计内容 | 需求基线
审计类型 | 序号 | 检查项 | 是/否/不适用 | 说明
物理审计(PCA) | 1 | 基线内的配置项是否齐全？ | 是 | /
| 2 | 缺失的配置项是否记录下缺失的原因？ | 不适用 | 配置项齐全，无缺失
| 3 | 配置项入库是否符合配置管理计划中约定的要求和条件？ | 是 | /
| 4 | 变更过程是否有记录？ | 不适用 | 本审计周期未发生变更
| 5 | 基线内配置项变更是否经过审批？ | 不适用 | 本审计周期未发生变更
| 6 | 变更过程是否可追溯？ | 不适用 | 本审计周期未发生变更
| 7 | 配置项的实际性能是否符合它的需求？ | 是 | /
| 8 | 版本信息中是否记录了每个发布版本的详细版本信息？ | 是 | /
| 9 | 发布文档是否经过了确认检查？ | 是 | /
功能审计（FCA） | 10 | 发布前是否核对所有需求是否跟发布计划相符？ | 是 | /
| 11 | 发布前所有需求是否都通过测试？ | 是 | /
| 12 | 基线建立时所写的描述与实际内容是否一致？ | 是 | /
纠正和预防措施
无
Note on D8: 是/否/不适用

## 配置审计报告_设计基线(三阶末)
配置审计报告
项目名称： | 骨科手术导航定位系统 |  | 项目阶段： | 三阶-设计开发输出阶段
项目编号： | MS-002 |  | 项目经理： | 洪洁
审计时间： | 2022-11-04 |  | 审计人： | 吴辉
审计内容 | 设计基线
审计类型 | 序号 | 检查项 | 是/否/不适用 | 说明
物理审计(PCA) | 1 | 基线内的配置项是否齐全？ | 是 | /
| 2 | 缺失的配置项是否记录下缺失的原因？ | 不适用 | 配置项齐全，无缺失
| 3 | 配置项入库是否符合配置管理计划中约定的要求和条件？ | 是 | /
| 4 | 变更过程是否有记录？ | 不适用 | 本审计周期未发生变更
| 5 | 基线内配置项变更是否经过审批？ | 不适用 | 本审计周期未发生变更
| 6 | 变更过程是否可追溯？ | 不适用 | 本审计周期未发生变更
| 7 | 配置项的实际性能是否符合它的需求？ | 是 | /
| 8 | 版本信息中是否记录了每个发布版本的详细版本信息？ | 是 | /
| 9 | 发布文档是否经过了确认检查？ | 是 | /
功能审计（FCA） | 10 | 发布前是否核对所有需求是否跟发布计划相符？ | 是 | /
| 11 | 发布前所有需求是否都通过测试？ | 是 | /
| 12 | 基线建立时所写的描述与实际内容是否一致？ | 是 | /
纠正和预防措施
无
Note on D8: 是/否/不适用

## 配置审计报告_发布基线(四阶末)
配置审计报告
项目名称： | 骨科手术导航定位系统 |  | 项目阶段： | 四阶-设计开发验证确认阶段
项目编号： | MS-002 |  | 项目经理： | 洪洁
审计时间： | 2023-04-19 |  | 审计人： | 吴辉
审计内容 | 发布基线V1.0
审计类型 | 序号 | 检查项 | 是/否/不适用 | 说明
物理审计(PCA) | 1 | 基线内的配置项是否齐全？ | 是 | /
| 2 | 缺失的配置项是否记录下缺失的原因？ | 不适用 | 配置项齐全，无缺失
| 3 | 配置项入库是否符合配置管理计划中约定的要求和条件？ | 是 | /
| 4 | 变更过程是否有记录？ | 不适用 | 本审计周期未发生变更
| 5 | 基线内配置项变更是否经过审批？ | 不适用 | 本审计周期未发生变更
| 6 | 变更过程是否可追溯？ | 不适用 | 本审计周期未发生变更
| 7 | 配置项的实际性能是否符合它的需求？ | 是 | /
| 8 | 版本信息中是否记录了每个发布版本的详细版本信息？ | 是 | /
| 9 | 发布文档是否经过了确认检查？ | 是 | /
功能审计（FCA） | 10 | 发布前是否核对所有需求是否跟发布计划相符？ | 是 | /
| 11 | 发布前所有需求是否都通过测试？ | 是 | /
| 12 | 基线建立时所写的描述与实际内容是否一致？ | 是 | /
纠正和预防措施
无
Note on D8: 是/否/不适用

## 配置审计报告_发布基线V1.1(型检中)
配置审计报告
项目名称： | 骨科手术导航定位系统 |  | 项目阶段： | 五阶-注册申报阶段
项目编号： | MS-002 |  | 项目经理： | 洪洁
审计时间： | 2023-??-?? |  | 审计人： | 吴辉
审计内容 | 发布基线V1.0
审计类型 | 序号 | 检查项 | 是/否/不适用 | 说明
物理审计(PCA) | 1 | 基线内的配置项是否齐全？ | 是 | /
| 2 | 缺失的配置项是否记录下缺失的原因？ | 不适用 | 配置项齐全，无缺失
| 3 | 配置项入库是否符合配置管理计划中约定的要求和条件？ | 是 | /
| 4 | 变更过程是否有记录？ | 是 | /
| 5 | 基线内配置项变更是否经过审批？ | 是 | /
| 6 | 变更过程是否可追溯？ | 是 | /
| 7 | 配置项的实际性能是否符合它的需求？ | 是 | /
| 8 | 版本信息中是否记录了每个发布版本的详细版本信息？ | 是 | /
| 9 | 发布文档是否经过了确认检查？ | 是 | /
功能审计（FCA） | 10 | 发布前是否核对所有需求是否跟发布计划相符？ | 是 | /
| 11 | 发布前所有需求是否都通过测试？ | 是 | /
| 12 | 基线建立时所写的描述与实际内容是否一致？ | 是 | /
纠正和预防措施
无
Note on D8: 是/否/不适用