## 配置管理_评审报告（二阶20220517）
配置管理_评审报告
项目名称： | 骨科手术导航定位系统 | 项目阶段： | 二阶-输入阶段（需求）
项目编号： | MS-002 | 配置管理员： | 吴辉
评审组人员： | DQA、项目经理、产品经理 | 评审时间： | 2022-05-17
状态标记 | √合格 ×不合格 NA不适用 NH未发生
评审类型 | 评审项 |  | 状态
配置管理计划 | 是否按照要求为项目定制了软件配置管理计划？ |  | √
| 配置管理计划中是否清晰定义了角色和职责？ |  | √
| 配置管理计划中是否对受控的配置项进行了标识？ |  | √
| 配置管理计划中是否对需建立的基线进行了标识？ |  | √
| 软件配置管理计划是否按照要求进行了评审、审批和受控？ |  | √
配置库 | 是否为项目建立了配置库？ |  | √
| 配置库的权限设置是否符合程序文件要求？ |  | √
| 配置库的权限设置和账号是否通知到各有关人？ |  | √
| 配置项是否存入了配置库的规定位置？ |  | √
| 是否对配置库做了定期备份？ |  | √
| 备份机是否与配置库物理隔离？ |  | √
基线建立和发布 | 是否按配置管理计划中规定的命名对基线的所有配置项命名？ |  | √
| 是否按配置管理计划中规定的时间将基线的所有配置项入库？ |  | √
| 基线的所有配置项是否在时间、版本上一致，并能实现追溯？ |  | √
| 基线的所有配置项是否与需求一致？ |  | √
| 基线是否按配置管理计划定义？ |  | √
| 基线的建立和发布是否得到了风险管理小组负责人的审批？ |  | √
| 基线的内容是否完整，是否有遗漏的配置项未纳入基线？ |  | √
| 基线的内容是否正确，是否存在未关闭的缺陷？ |  | √
| 基线发布后是否通知到有关人员？ |  | √
变更控制 | 配置变更申请单填写是否符合要求？ |  | NH
| 配置变更申请单填写是否由项目风险管理小组负责人审批？ |  | NH
| 项目风险管理小组负责人是否组织变更影响与分析？ |  | NH
| 配置变更后的配置项是否进行验证和确认？ |  | NH
| 配置变更后是否将变更后的基线或配置项通知到有关的人员? |  | NH
配置审计 | 基线建立或基线变更时是否进行配置审计？ |  | √
| 配置审计完成后是否编制了配置审计报告？ |  | √
| 配置审计发现的问题是否都得到解决？ |  | √
| 是否定期进行配置管理评审？ |  | √
| 配置管理评审完成后是否编制了配置管理评审报告？ |  | √
| 上次配置管理评审发现的问题是否都得到解决？ |  | NA
| 是否按照程序文件要求记录配置项的状态？ |  | √
| 配置项状态是否正确反应了库中配置项的真实情况？ |  | √
| 项目结束后是否按要求编制了软件配置管理报告？ |  | NH
评审意见
评审组依据软件配置管理计划、配置管理程序和配置管理评审检查单，对项目的配置管理工作进行了评审。项目基本上按照配置管理计划执行配置管理活动，受控的工作产品得到有效控制。本检查周期未发生配置变更。 存在的主要问题有： 1、文档封面、变更履历页格式不统一。
|  | 评审组长： | 程焕
|  | 日 期： | 2022.05.17
问题纠正
已按照DQA要求的新格式修改相关文档封面，并在研发全体宣贯通用文档模板。后续编写相关文档时，已有体系表单的 按照体系表单；无体系表单的 按照此通用模板规范。

## 配置管理_评审报告（三阶20221104）
配置管理_评审报告
项目名称： | 骨科手术导航定位系统 | 项目阶段： | 三阶-输出阶段（设计）
项目编号： | MS-002 | 配置管理员： | 吴辉
评审组人员： | DQA、项目经理、产品经理 | 评审时间： | 2022-11-04
状态标记 | √合格 ×不合格 NA不适用 NH未发生
评审类型 | 评审项 |  | 状态
配置管理计划 | 是否按照要求为项目定制了软件配置管理计划？ |  | √
| 配置管理计划中是否清晰定义了角色和职责？ |  | √
| 配置管理计划中是否对受控的配置项进行了标识？ |  | √
| 配置管理计划中是否对需建立的基线进行了标识？ |  | √
| 软件配置管理计划是否按照要求进行了评审、审批和受控？ |  | √
配置库 | 是否为项目建立了配置库？ |  | √
| 配置库的权限设置是否符合程序文件要求？ |  | √
| 配置库的权限设置和账号是否通知到各有关人？ |  | √
| 配置项是否存入了配置库的规定位置？ |  | √
| 是否对配置库做了定期备份？ |  | √
| 备份机是否与配置库物理隔离？ |  | √
基线建立和发布 | 是否按配置管理计划中规定的命名对基线的所有配置项命名？ |  | √
| 是否按配置管理计划中规定的时间将基线的所有配置项入库？ |  | √
| 基线的所有配置项是否在时间、版本上一致，并能实现追溯？ |  | √
| 基线的所有配置项是否与需求一致？ |  | √
| 基线是否按配置管理计划定义？ |  | √
| 基线的建立和发布是否得到了风险管理小组负责人的审批？ |  | √
| 基线的内容是否完整，是否有遗漏的配置项未纳入基线？ |  | √
| 基线的内容是否正确，是否存在未关闭的缺陷？ |  | √
| 基线发布后是否通知到有关人员？ |  | √
变更控制 | 配置变更申请单填写是否符合要求？ |  | NH
| 配置变更申请单填写是否由项目风险管理小组负责人审批？ |  | NH
| 项目风险管理小组负责人是否组织变更影响与分析？ |  | NH
| 配置变更后的配置项是否进行验证和确认？ |  | NH
| 配置变更后是否将变更后的基线或配置项通知到有关的人员? |  | NH
配置审计 | 基线建立或基线变更时是否进行配置审计？ |  | √
| 配置审计完成后是否编制了配置审计报告？ |  | √
| 配置审计发现的问题是否都得到解决？ |  | √
| 是否定期进行配置管理评审？ |  | √
| 配置管理评审完成后是否编制了配置管理评审报告？ |  | √
| 上次配置管理评审发现的问题是否都得到解决？ |  | NA
| 是否按照程序文件要求记录配置项的状态？ |  | √
| 配置项状态是否正确反应了库中配置项的真实情况？ |  | √
| 项目结束后是否按要求编制了软件配置管理报告？ |  | NH
评审意见
|  | 评审组长： | 黄莹莹
|  | 日 期： | 2022.11.04
问题纠正

## 配置管理_评审报告（四阶20230419）
配置管理_评审报告
项目名称： | 骨科手术导航定位系统 | 项目阶段： | 四阶-验证确认阶段
项目编号： | MS-002 | 配置管理员： | 吴辉
评审组人员： | DQA、项目经理、产品经理 | 评审时间： | 2023-04-19
状态标记 | √合格 ×不合格 NA不适用 NH未发生
评审类型 | 评审项 |  | 状态
配置管理计划 | 是否按照要求为项目定制了软件配置管理计划？ |  | √
| 配置管理计划中是否清晰定义了角色和职责？ |  | √
| 配置管理计划中是否对受控的配置项进行了标识？ |  | √
| 配置管理计划中是否对需建立的基线进行了标识？ |  | √
| 软件配置管理计划是否按照要求进行了评审、审批和受控？ |  | √
配置库 | 是否为项目建立了配置库？ |  | √
| 配置库的权限设置是否符合程序文件要求？ |  | √
| 配置库的权限设置和账号是否通知到各有关人？ |  | √
| 配置项是否存入了配置库的规定位置？ |  | √
| 是否对配置库做了定期备份？ |  | √
| 备份机是否与配置库物理隔离？ |  | √
基线建立和发布 | 是否按配置管理计划中规定的命名对基线的所有配置项命名？ |  | √
| 是否按配置管理计划中规定的时间将基线的所有配置项入库？ |  | √
| 基线的所有配置项是否在时间、版本上一致，并能实现追溯？ |  | √
| 基线的所有配置项是否与需求一致？ |  | √
| 基线是否按配置管理计划定义？ |  | √
| 基线的建立和发布是否得到了风险管理小组负责人的审批？ |  | √
| 基线的内容是否完整，是否有遗漏的配置项未纳入基线？ |  | √
| 基线的内容是否正确，是否存在未关闭的缺陷？ |  | √
| 基线发布后是否通知到有关人员？ |  | √
变更控制 | 配置变更申请单填写是否符合要求？ |  | × | 研发阶段，未填写变更申请单
| 配置变更申请单填写是否由项目风险管理小组负责人审批？ |  | × | 没有变更申请单，就补了两次需求变更会议记录，咋写
| 项目风险管理小组负责人是否组织变更影响与分析？ |  | √ | 风险记录表里加了两次变更的风险项
| 配置变更后的配置项是否进行验证和确认？ |  |  | 因需求变更，设计评审、重新测试的
| 配置变更后是否将变更后的基线或配置项通知到有关的人员? |  |  | 通知方式是啥？配置计划里之前写的邮件 质量要求不允许出现，删掉了。是否要弄质量那样的下发纸质“更改通知单”
配置审计 | 基线建立或基线变更时是否进行配置审计？ |  | √
| 配置审计完成后是否编制了配置审计报告？ |  | √
| 配置审计发现的问题是否都得到解决？ |  | √
| 是否定期进行配置管理评审？ |  | √
| 配置管理评审完成后是否编制了配置管理评审报告？ |  | √
| 上次配置管理评审发现的问题是否都得到解决？ |  | NA
| 是否按照程序文件要求记录配置项的状态？ |  | √
| 配置项状态是否正确反应了库中配置项的真实情况？ |  | √
| 项目结束后是否按要求编制了软件配置管理报告？ |  | NH
评审意见
|  | 评审组长： | 黄莹莹
|  | 日 期： | 2024.04.19
问题纠正