## 20220330状态报告(一阶) (hidden)
配置状态报告
项目名称： | 骨科手术导航定位系统 |  |  | 项目阶段： | 一阶-设计开发策划阶段（产品概念）
项目编号： | MS-002 |  |  | 项目经理： | 洪洁
报告时间： | 2022-03-30 |  |  | 报告人： | 吴辉
技术文档配置状态一览
序号 | 配置项清单 | 位置 | 类型 | 配置项提交人 | 最后更新时间 | 配置项状态 | 配置项当前版本 | 纳入基线时间 | 所属基线
1 | MS-002 产品开发提议.docx | \01-设计开发策划阶段\ | 文档 | 严凌霄 | 2022-02-08 | 正式 | V1.0 | / | /
2 | MS-002 产品注册调研报告.docx | \01-设计开发策划阶段\ | 文档 | 林鹏 | 2022-03-21 | 正式 | V1.0 | / | /
3 | MS-002 学术调研报告.docx | \01-设计开发策划阶段\ | 文档 | 王沙沙 | 2022-03-01 | 正式 | V1.0 | / | /
4 | MS-002 用户需求.xlsx | \01-设计开发策划阶段\ | 文档 | 严凌霄 | 2022-02-20 | 正式 | V1.0 | / | /
5 | MS-002 立项报告.docx | \01-设计开发策划阶段\ | 文档 | 洪洁 | 2022-03-30 | 正式 | V1.0 | / | /
6 | MS-002 设计与开发策划计划.docx | \01-设计开发策划阶段\ | 文档 | 洪洁 | 2022-02-11 | 正式 | V1.0 | / | /
7 | 任命书-产品经理严凌霄.jpg | \01-设计开发策划阶段\任命书\ | 文档 | 钟国银 | 2022-02-10 | 正式 | V1.0 | / | /
8 | 任命书-项目经理洪洁.jpg | \01-设计开发策划阶段\任命书\ | 文档 | 钟国银 | 2022-02-10 | 正式 | V1.0 | / | /
9 | MS-002 Demo验证报告.docx | \01-设计开发策划阶段\可行性分析\ | 文档 | 徐琦 | 2022-02-14 | 正式 | V1.0 | / | /
10 | MS-002 市场可行性分析报告.docx | \01-设计开发策划阶段\可行性分析\ | 文档 | 严凌霄 | 2022-02-07 | 正式 | V1.0 | / | /
11 | MS-002 技术可行性分析报告.docx | \01-设计开发策划阶段\可行性分析\ | 文档 | 徐琦 | 2022-02-16 | 正式 | V1.0 | / | /
12 | MS-002 知识产权可行性分析报告.docx | \01-设计开发策划阶段\可行性分析\ | 文档 | 林鹏 | 2022-03-28 | 正式 | V1.0 | / | /
13 | MS-002 已上市同类产不良事件及召回情况分析.docx | \01-设计开发策划阶段\ | 文档 | 詹佳丹 | 2022-03-28 | 正式 | V1.0 | / | /
14 | MS-002 第一阶段(DCP1+TR1)开发文件.docx | \01-设计开发策划阶段\阶段性文档\ | 文档 | 程焕 | 2022-03-30 | 正式 | V1.0 | / | /
15 | MS-002 第一阶段(DCP1+TR1)设计评审批准表.docx | \01-设计开发策划阶段\阶段性文档\ | 文档 | 程焕 | 2022-03-30 | 正式 | V1.0 | / | /
16 | MS-002 配置管理计划及配置项列表.xls | \01-设计开发策划阶段\ | 文档 | 吴辉 | 2022-03-30 | 正式 | V1.0 | / | /
17 | MS-002 配置审计报告.xlsx | \01-设计开发策划阶段\ | 文档 | 吴辉 | 2022-03-30 | 正式 | V1.0 | / | /
18 | MS-002 配置项状态报告.xlsx | \01-设计开发策划阶段\ | 文档 | 吴辉 | 2022-03-30 | 正式 | V1.0 | / | /
基线状态一览
序号 | 基线名称 | 基线标志 | 操作人 | 操作时间 | 备注
/ | / | / | / | / | /
Note on D8: 配置项类型，一般包含：文档类型、代码类型

## 20220620(需求基线-二阶)
配置状态报告
项目名称： | 骨科手术导航定位系统 |  |  |  | 项目阶段： | 二阶-设计开发输入阶段（需求）
项目编号： | MS-002 |  |  |  | 项目经理： | 洪洁
报告时间： | 2022-06-20 |  |  |  | 报告人： | 吴辉
技术文档配置状态一览
序号 | 配置项清单 | 位置 | 文件号 | 类型 | 配置项提交人 | 最后更新时间 | 配置项状态 | 配置项当前版本 | 纳入基线时间 | 所属基线
1 | MS-002 产品开发提议.docx | \01-设计开发策划阶段\ | / | 文档 | 严凌霄 | 2022-02-08 | 正式 | V1.0 | 2022-03-30 | 需求基线
2 | MS-002 产品注册调研报告.docx | \01-设计开发策划阶段\ | / | 文档 | 林鹏 | 2022-03-21 | 正式 | V1.0 | 2022-03-30 | 需求基线
3 | MS-002 学术调研报告.docx | \01-设计开发策划阶段\ | / | 文档 | 王沙沙 | 2022-03-01 | 正式 | V1.0 | 2022-03-30 | 需求基线
4 | MS-002 用户需求.xlsx | \01-设计开发策划阶段\ | / | 文档 | 严凌霄 | 2022-02-20 | 正式 | V1.0 | 2022-03-30 | 需求基线
5 | MS-002 立项报告.docx | \01-设计开发策划阶段\ | / | 文档 | 洪洁 | 2022-03-30 | 正式 | V1.0 | 2022-03-30 | 需求基线
6 | MS-002 设计与开发策划计划.docx | \01-设计开发策划阶段\ | / | 文档 | 洪洁 | 2022-02-11 | 正式 | V1.0 | 2022-03-30 | 需求基线
7 | 任命书-产品经理严凌霄.jpg | \01-设计开发策划阶段\任命书\ | / | 文档 | 钟国银 | 2022-02-10 | 正式 | V1.0 | 2022-03-30 | 需求基线
8 | 任命书-项目经理洪洁.jpg | \01-设计开发策划阶段\任命书\ | / | 文档 | 钟国银 | 2022-02-10 | 正式 | V1.0 | 2022-03-30 | 需求基线
| 任命书-徐琦-系统工程师.docx 待纸质签章 | \01-设计开发策划阶段\任命书\
9 | MS-002 Demo验证报告.docx | \01-设计开发策划阶段\可行性分析\ | / | 文档 | 徐琦 | 2022-02-14 | 正式 | V1.0 | 2022-03-30 | 需求基线
10 | MS-002 市场可行性分析报告.docx | \01-设计开发策划阶段\可行性分析\ | / | 文档 | 严凌霄 | 2022-02-07 | 正式 | V1.0 | 2022-03-30 | 需求基线
11 | MS-002 技术可行性分析报告.docx | \01-设计开发策划阶段\可行性分析\ | / | 文档 | 徐琦 | 2022-02-16 | 正式 | V1.0 | 2022-03-30 | 需求基线
12 | MS-002 知识产权可行性分析报告.docx | \01-设计开发策划阶段\可行性分析\ | / | 文档 | 林鹏 | 2022-03-28 | 正式 | V1.0 | 2022-03-30 | 需求基线
13 | MS-002 已上市同类产不良事件及召回情况分析.docx | \01-设计开发策划阶段\ | / | 文档 | 詹佳丹 | 2022-03-28 | 正式 | V1.0 | 2022-03-30 | 需求基线
14 | MS-002 第一阶段(DCP1+TR1)开发文件.docx | \01-设计开发策划阶段\阶段性文档\ | / | 文档 | 程焕 | 2022-03-30 | 正式 | V1.0 | 2022-03-30 | 需求基线
15 | MS-002 第一阶段(DCP1+TR1)设计评审批准表.docx | \01-设计开发策划阶段\阶段性文档\ | / | 文档 | 程焕 | 2022-03-30 | 正式 | V1.0 | 2022-03-30 | 需求基线
16 | MS-002 系统方案设计V1.0.docx | \02-设计开发输入阶段\ | MS-002.10W001 | 文档 | 徐琦 | 2022-04-06 | 正式 | V1.0 | 2022-06-20 | 需求基线
17 | MS-002 风险管理计划 V1.0.doc | \02-设计开发输入阶段\ | MS-002.10W003 | 文档 | 程焕 | 2022-05-06 | 正式 | V1.0 | 2022-06-20 | 需求基线
18 | MS-002 可用性需求评估 V1.0.xlsx | \02-设计开发输入阶段\ | MS-002.10W006 | 文档 | 严凌霄 | 2022-03-15 | 正式 | V1.0 | 2022-06-20 | 需求基线
19 | MS-002 可用性任务分析 V1.0.xlsx | \02-设计开发输入阶段\ | MS-002.10W007 | 文档 | 严凌霄 | 2022-05-09 | 正式 | V1.0 | 2022-06-20 | 需求基线
20 | MS-002 可用性分析报告 V1.0.docx | \02-设计开发输入阶段\ | MS-002.10W008 | 文档 | 严凌霄 | 2022-05-10 | 正式 | V1.0 | 2022-06-20 | 需求基线
21 | MS-002 设计开发输入阶段-风险管理评审记录(2阶)-会议记录 20220506.doc | \02-设计开发输入阶段\阶段性文档\ | / | 文档 | 程焕 | 2022-05-06 | 正式 | V1.0 | 2022-06-20 | 需求基线
22 | MS-002 风险评估和控制记录.xlsx | \02-设计开发输入阶段\ | MS-002.10W004 | 文档 | 程焕 | 2022-05-12 | 正式 | V1.0 | 2022-06-20 | 需求基线
23 | MS-002 风险管理报告.doc | \02-设计开发输入阶段\ | MS-002.10W005 | 文档 | 程焕 | 2022-05-12 | 正式 | V1.0 | 2022-06-20 | 需求基线
25 | MS-002 技术需求规格书 V1.0.docx | \02-设计开发输入阶段\ | MS-002.10W002 | 文档 | 徐琦 | 2022-05-13 | 正式 | V1.0 | 2022-06-20 | 需求基线
27 | MS-002 TR2会议记录 20220517.docx | \02-设计开发输入阶段\TR2技术评审报告 | / | 文档 | 程焕 | 2022-05-17 | 正式 | V1.0 | 2022-06-20 | 需求基线
28 | MS-002 TR2技术评审报告.docx | \02-设计开发输入阶段\TR2技术评审报告 | / | 文档 | 程焕 | 2022-05-17 | 正式 | V1.0 | 2022-06-20 | 需求基线
29 | MS-002 设计开发计划书 V1.0.docx | \02-设计开发输入阶段\ | MS-002.10W011 | 文档 | 洪洁 | 2022-06-17 | 正式 | V1.0 | 2022-06-20 | 需求基线
30 | MS-002 DCP2决策评审报告.docx | \02-设计开发输入阶段\阶段性文档\ | / | 文档 | 程焕 | 2022-06-20 | 正式 | V1.0 | 2022-06-20 | 需求基线
31 | MS-002 重要事项时间表 V1.0.docx | \02-设计开发输入阶段\ | MS-002.10W012 | 文档 | 洪洁 | 2022-05-17 | 正式 | V1.0 | 2022-06-20 | 需求基线
32 | MS-002 可追溯性跟踪表.xlsx | \02-设计开发输入阶段\ | MS-002.10W013 | 文档 | 洪洁 | 2022-05-17 | 正式 | V1.0 | 2022-06-20 | 需求基线
33 | MS-002 配置管理计划及配置项列表.xls | \02-设计开发输入阶段\配置管理 | MS-002.10W014 | 文档 | 吴辉 | 2022-06-20 | 正式 | V1.0 | 2022-06-20 | 需求基线
34 | MS-002 配置审计报告.xlsx | \02-设计开发输入阶段\配置管理 | MS-002.10W015 | 文档 | 吴辉 | 2022-06-20 | 正式 | V1.0 | 2022-06-20 | 需求基线
35 | MS-002 配置项状态报告.xlsx | \02-设计开发输入阶段\配置管理 | MS-002.10W016 | 文档 | 吴辉 | 2022-06-20 | 正式 | V1.0 | 2022-06-20 | 需求基线
基线状态一览
序号 | 基线名称 | 基线标志 | 操作人 | 操作时间 |  | 备注
1 | 需求基线 | MS-002需求基线V1.0 | 吴辉 | 2022-06-20 |  | /
Note on E8: 配置项类型，一般包含：文档类型、代码类型

## 20221104(设计基线)
配置状态报告
项目名称： | 骨科手术导航定位系统 |  |  |  | 项目阶段： | 三阶-设计开发输出阶段
项目编号： | MS-002 |  |  |  | 项目经理： | 洪洁
报告时间： | 2022-11-04 |  |  |  | 报告人： | 吴辉
技术文档配置状态一览
序号 | 配置项清单 | 位置 | 文件号 | 类型 | 配置项提交人 | 最后更新时间 | 配置项状态 | 配置项当前版本 | 纳入基线时间 | 所属基线
| MS-002系统整机验证方案.docx | 03-设计开发输出阶段/01系统/ | MS-002.10W001 | 文档 | 徐琦 |  |  | V1.0
待更新
33 | MS-002 配置管理计划及配置项列表.xls | \03-设计开发输出阶段\08配置管理 | MS-002.10W014 | 文档 | 吴辉 |  | 正式 | V1.1
34 | MS-002 配置审计报告_yyyymmdd.xlsx | \03-设计开发输出阶段\08配置管理 | MS-002.10W015 | 文档 | 吴辉 |  | 正式 | /
35 | MS-002 配置项状态报告_yyyymmdd.xlsx | \03-设计开发输出阶段\08配置管理 | MS-002.10W016 | 文档 | 吴辉 |  | 正式 | /
基线状态一览
序号 | 基线名称 | 基线标志 | 操作人 | 操作时间 |  | 备注
1 | 需求基线 | MS-002需求基线V1.0 | 吴辉 | 2022-06-20 |  | /
2 | 设计基线 | MS-002设计基线V1.0 | 吴辉 | 2022-11-04 |  | /
Note on G4: 之设计阶段详设结束时
Note on E8: 配置项类型，一般包含：文档类型、代码类型

## 20230419(发布基线)(转产)
配置状态报告
项目名称： | 骨科手术导航定位系统 |  |  |  | 项目阶段： | 四阶-设计开发验证与确认阶段
项目编号： | MS-002 |  |  |  | 项目经理： | 洪洁
报告时间： | 2023.04.19 |  |  |  | 报告人： | 吴辉
技术文档配置状态一览
序号 | 配置项清单 | 位置 | 文件号 | 类型 | 配置项提交人 | 最后更新时间 | 配置项状态 | 配置项当前版本 | 纳入基线时间 | 所属基线
待更新 |  | \04-设计开发验证与确认阶段\ | [6 empty] | 2023-04-19 | 发布基线
25 |  | \04-设计开发验证与确认阶段\ |  | 文档 | 徐琦 |  | 正式
27 |  | \04-设计开发验证与确认阶段\ |  | 文档 |  |  | 正式
\04-设计开发验证与确认阶段\
|  | \04-设计开发验证与确认阶段\ | [5 empty] | V1.1
\04-设计开发验证与确认阶段\
\04-设计开发验证与确认阶段\
32 | MS-002 可追溯性跟踪表.xlsx | \04-设计开发验证与确认阶段\ | MS-002.10W013 | 文档 | 洪洁 |  | 正式
33 | MS-002 配置管理计划及配置项列表.xls | \04-设计开发验证与确认阶段\ | MS-002.10W014 | 文档 | 吴辉 |  | 正式
34 | MS-002 配置审计报告.xlsx | \04-设计开发验证与确认阶段\ | MS-002.10W015 | 文档 | 吴辉 |  | 正式
35 | MS-002 配置项状态报告.xlsx | \04-设计开发验证与确认阶段\ | MS-002.10W016 | 文档 | 吴辉 |  | 正式
基线状态一览
序号 | 基线名称 | 基线标志 | 操作人 | 操作时间 |  | 备注
1 | 需求基线 | MS-002需求基线V1.0 | 吴辉 | 2022-06-20 |  | /
2 | 设计基线 | MS-002设计基线V1.0 | 吴辉 | 2022-11-04 |  | /
3 | 发布基线 | MS-002发布基线V1.0 | 吴辉 | 2023-04-19 |  | /
|  | 软件源代码tag 1.0.0.4 | 吴辉 | 2023-04-19 |  | Gitlab
Note on G4: 四阶结束时，转产
Note on E8: 配置项类型，一般包含：文档类型、代码类型

## 2023xxxx(发布基线V1.1)
配置状态报告
项目名称： | 骨科手术导航定位系统 |  |  |  | 项目阶段： | 五阶-注册与申报阶段
项目编号： | MS-002 |  |  |  | 项目经理： | 洪洁
报告时间： | 2023.??.?? |  |  |  | 报告人： | 吴辉
技术文档配置状态一览
序号 | 配置项清单 | 位置 | 文件号 | 类型 | 配置项提交人 | 最后更新时间 | 配置项状态 | 配置项当前版本 | 纳入基线时间 | 所属基线
\05-设计开发注册阶段
| 产品说明书 | \05-设计开发注册阶段 |  | 文档 | 徐琦 |  | 正式 | V1.1
|  | \05-设计开发注册阶段 |  | 文档 |  |  | 正式
\05-设计开发注册阶段
\05-设计开发注册阶段
\05-设计开发注册阶段
\05-设计开发注册阶段
32 | MS-002 可追溯性跟踪表.xlsx | \04-设计开发验证与确认阶段\ | MS-002.10W013 | 文档 | 洪洁 |  | 正式
33 | MS-002 配置管理计划及配置项列表.xls | \04-设计开发验证与确认阶段\ | MS-002.10W014 | 文档 | 吴辉 |  | 正式
34 | MS-002 配置审计报告.xlsx | \04-设计开发验证与确认阶段\ | MS-002.10W015 | 文档 | 吴辉 |  | 正式
35 | MS-002 配置项状态报告.xlsx | \04-设计开发验证与确认阶段\ | MS-002.10W016 | 文档 | 吴辉 |  | 正式
基线状态一览
序号 | 基线名称 | 基线标志 | 操作人 | 操作时间 |  | 备注
1 | 需求基线 | MS-002需求基线V1.0 | 吴辉 | 2022-06-20 |  | /
2 | 设计基线 | MS-002设计基线V1.0 | 吴辉 | 2022-11-04 |  | /
3 | 发布基线 | MS-002发布基线V1.0 | 吴辉 | 2023-04-19 |  | /
|  | 软件源代码tag_1.0.0.4 | 吴辉 | 2023-04-19 |  | Gitlab
4 | 发布基线 | MS-002发布基线V1.1 | 吴辉 | 2023-??-?? |  | /
Note on G4: 型检阶段根据老师意见修改 产品说明书变更V1.1
Note on E8: 配置项类型，一般包含：文档类型、代码类型

## 配置库维护
配置库重要操作日志
日期 | 人员 | 事件说明
2022-03-30 | 吴辉 | 建立文档配置库
提示：配置管理员记录自己和他人对配置库的重要操作，例如删除文件等。
配置服务器维护情况
基本检查项 | 时间 | 检查人 | 备注
配置库检查 | 2022-03-30 | 吴辉 | 正常
代码配置库Gitlab检查 | 2022-03-30 | 吴辉 | 正常
配置库检查 | 2022-06-20 | 吴辉 | 正常
代码配置库Gitlab检查 | 2022-06-20 | 吴辉 | 正常
配置库检查 | 2022-11-04 | 吴辉 | 正常
代码配置库Gitlab检查 | 2022-11-04 | 吴辉 | 正常
配置库检查 | 2023-04-19 | 吴辉 | 正常
代码配置库Gitlab检查 | 2023-04-19 | 吴辉 | 正常
配置库检查 | 2023-？-？？ | 吴辉 | 正常
代码配置库Gitlab检查 | 2023-？-？？ | 吴辉 | 正常